## Sheet1
附件3
渭滨区“三边一口”BC级整治工作任务表
序号 | “三边一口”点位 | 点位类别 | 整治任务 | 整治措施 | 完成时限 | 责任单位 | 任务进度
提升完善类（16个）
1 | G310（宝鸡西） | 公路边(2个） | 巨福路西口至宝鸡西路边枯枝清理、绿化提升、卫生整治 | 按照属地区域，由所属镇街、单位按照整治任务要求、完成时限，承担各自的整治工作任务 | 2024年12月 | 高家镇、区交通局
2 | S219（益门堡-古渔公园） |  | 绿化管护、卫生整治 |  | 2025年5月 | 神农镇、区交通局
3 | 宝成铁路（新建路涵洞-任家湾） | 铁路边（1个） | 宝成铁路：新建路涵洞-任家湾段绿化管护、卫生保洁，属城市区域，由姜谭路办、经二路办、区城管执法局、南山建委分别对管护区域负责；属村镇区域，由高家镇、神农镇对所管区域负责。 |  | 2024年12月 | 高家镇、神农镇、经二路办、姜谭路办、南山建委、区城管执法局
4 | 渭河南岸（清姜河-宝鸡西） | 河渠边(10个) | 河道及堤岸垃圾清理、卫生整治，绿化修复管护 |  | 2024年12月 | 高家镇、姜谭路办、区林业(水利)局、南山建委
5 | 茵香河（渭滨大道南） |  | 荒裸补植、绿化管护、卫生整治 |  | 2024年12月 | 天台山管委会
6 | 龙山河（宝光路-入渭口） |  | 河道及堤岸垃圾清理、卫生整治，绿化管护 |  | 2025年6月 | 石鼓镇、桥南办、区城管执法局、南山建委、区林业(水利)局
序号 | “三边一口”点位 | 点位类别 | 整改任务 | 整改措施 | 完成时限 | 责任单位 | 任务进度
7 | 瓦峪河（火炬路以南） | 河渠边(10个) | 河道及堤岸垃圾清理、卫生整治，绿化管护 | 按照属地区域，由所属镇街、单位按照整治任务要求、完成时限，承担各自的整治工作任务 | 2024年12月 | 神农镇、桥南办、区林业(水利)局
8 | 清姜河东岸（清姜河大桥 -入渭口） |  | 河道及堤岸垃圾清理、卫生整治，绿化管护 |  | 2024年12月 | 桥南办、神农镇、区城管执法局、区林业(水利)局
9 | 清姜河东岸（清姜河大桥-北照路） |  | 河道及堤岸垃圾清理、卫生整治，绿化管护 |  | 2024年12月 | 桥南办、神农镇、区住建局、区城管执法局、区林业(水利)局
10 | 清姜河东岸（北照路-任家湾） |  | 河道及堤岸垃圾清理、卫生整治，绿化管护 |  | 2024年12月 | 清姜办、神农镇、区林业(水利)局
11 | 清姜河西岸（清姜河大桥-北照路） |  | 河道及堤岸垃圾清理、卫生整治，绿化管护 |  | 2024年12月 | 高家镇、神农镇 姜谭路办、区林业(水利)局
12 | 沙河（渭滨大道-入渭口） |  | 绿化补植管护，卫生整治 |  | 2025年12月 | 桥南办、石鼓镇、区林业(水利)局
13 | 沙河（渭滨大道-石龙路） |  | 绿化补植管护，卫生整治 |  | 2025年12月 | 石鼓镇、桥南办、区林业(水利)局
14 | S219（益门出入口） | 出入口（3个） | 绿化补植修复、卫生整治 |  | 2025年5月 | 神农镇、区交通局
15 | 宝鸡西出入口 |  | 绿化管护、卫生整治 |  | 2024年12月 | 姜谭经开区管委会
16 | G310宝晁路 |  | 绿化管护、卫生整治 |  | 2024年12月 | 高家镇、区交通局、姜谭经开区管委会
序号 | “三边一口”点位 | 点位类别 | 整改任务 | 整改措施 | 完成时限 | 责任单位 | 任务进度
工程整治类（8个）
1 | 连霍高速神农立交西南角三角地 | 公路边（1个） | 川陕路西：神农立交西南角三角地黄土裸露较大区域进行绿化或工程整治 | 对现有停车场按照生态停车场标准要求，提升改造。 | 2025年12月 | 神农镇
2 | 徐兰高铁与连霍高速夹角（川陕路东） | 铁路边（1个） | 对川陕路东徐兰高铁与连霍高速夹角荒裸空地进行绿化或工程整治 | 对此区域以建设综合市场为基础，配套建设生态停车场、小游园、健身活动设施，整体改造提升。 | 2025年12月 | 神农镇
3 | 龙山河：宝光路以南 | 河渠边（5个） | 龙山宝光路以南段两侧沿河建筑杂乱区域进行清理并绿化 | 1.实施龙山河刘家小流域治理项目、龙山河山洪沟治理项目；2.快速干道党陈路口段，清理两侧杂草，周边区域绿化提升。 | 2025年5月 | 石鼓镇、区住建局、区林业(水利)局
4 | 塔稍河：巨福路-入渭口 |  | 对岸边荒裸面积较大区域进行补植、管护 | 对河道两岸的黄土裸露区域进行补植、绿化，清理干枝杂物，卫生整治。 | 2025年6月 | 姜谭经开区管委会、区林业(水利)局
5 | 塔稍河：姜谭路以南 |  | 对岸边荒裸面积较大区域进行补植、管护 | 对河道边的杂草枯枝进行清除，卫生整治 | 2025年6月 | 高家镇
6 | 沙河：石龙路南 |  | 沙河石龙路南荒裸环境较差区域进行绿化、卫生整治 | 1.实施沙河流域水生态保护修复项目；2.做好河道边绿化整修和卫生整治工作。 | 2025年12月 | 石鼓镇、桥南办、区林业(水利)局、生态环境分局
7 | 清姜河西岸：北照路-任家湾段 |  | 目前310国道工程（神农特大桥工程），正在施工，工程结束后及时进行环境修复。 | 310国道工程神农特大桥施工结束后，由属地镇街、单位进行绿化修复。 | 2025年12月 | 神农镇、高家镇、区交通局、区林业(水利)局
8 | 宝鸡南出入口 | 出入口（1个） | 宝鸡南益门出入口引道处卫生整治，对荒裸土地进行补植 | 对宝鸡南益门出入口荒地裸露区域进行绿化改造提升。 | 2024年12月 | 神农镇、区交通局