## Sheet1
附件4
渭滨区“三边一口”工程整治项目册
序号 | 任务名称 | 项目类型 | 建设内容 | 完成时限 | 投资概算（万元） | 资金来源 | 责任单位 | 工程进度
1 | S219太平庄生态停车场项目 | 公路边 （1个） | 实施益门堡-古渔公园绿化整治提升，建设太平庄生态停车场项目，该项目占地23亩，生态停车位213个，行车道沥青混凝土路面约4000㎡。 | 2025年5月 | 180 | 市级财政衔接资金 | 神农镇
2 | 茵香河渭滨大道南段谷口公园项目 | 河渠边 （9个） | 实施茵香河谷口公园项目，打造石鼓山与茵香河连接区域的过渡性景观园林；完善茵香河谷口道路、河道治理、道路配套等基础设施，并做好日常管护工作；310国道大桥工地周边绿化恢复。 | 2024年12月 | 2400 | 中省项目资金 | 天台山管委会
3 | 龙山河宝光路-入渭口河道治理项目 |  | 实施龙山河山洪沟治理项目。治理河段长约1400m，两岸新修护岸合计约2400m。 | 2025年6月 | 1200 | 省级秦岭生态环境保护专项资金、国债、地方配套资金 | 区林业(水利)局
4 | 清姜河入渭口建设项目 |  | 清姜河入渭口、渭河堤防南侧实施清姜河入渭口处绿化提升项目；工程内容包括景观绿化、道路铺装、雨水分流、灌溉、照明、文化标识等。 | 2024年12月 | 1500 | 政府一般债、中省补助资金及地方财政配套 | 区林业(水利)局
序号 | 任务名称 | 项目类型 | 建设内容 | 完成时限 | 投资概算（万元） | 资金来源 | 责任单位 | 工程进度
5 | 清姜河西岸防汛通道工程 | 河渠边 （9个） | 实施清姜河西岸防汛通道项目，新建7m宽防汛道路1.88km、平行铺设2.5m宽彩色自行车道，防汛通道与自行车道之间微地形绿化面积约13000㎡，种植垂柳470棵。 | 2024年12月 | 841 | 政府一般债、地方配套资金 | 区林业(水利)局
6 | 沙河流域水生态保护修复项目 |  | 实施沙河流域水生态保护修复项目（项目前期），流域水生态保护修复约19000㎡，植物群落修复面积约为30000㎡。 | 2025年12月 | 2220 | 中央预算内资金 | 生态环境分局
7 | 龙山河宝光路以南段环境综合提升 |  | 1.实施龙山河刘家小流域治理项目； 2.快速干道党陈路口段，项目完成后清理两侧杂草，对周边的荒裸地进行绿化，建设约3000㎡面积绿地。 | 2025年6月 | 350 | 省级秦岭生态环境保护专项资金 | 石鼓镇、区住建局、区林业(水利)局
8 | 塔稍河巨福路-入渭口段绿化补植 |  | 对河道两岸约500m2的黄土裸露区域进行补植、绿化，清理干枝杂物，卫生整治。 | 2025年6月 | 15 | 自筹 | 姜谭经开区管委会
9 | 塔稍河姜谭路南段绿化补植 |  | 对河道内约200㎡的杂草枯枝进行清除，卫生整治。 | 2025年6月 | 12 | 自筹 | 高家镇
10 | 清姜河西岸北照路-任家湾段绿化提升工程 |  | 310国道工程神农特大桥施工结束后，栽种片林，绿地建设约3000㎡。 | 2025年12月 | 120 | 自筹、争取项目资金 | 神农镇、高家镇、区交通局
序号 | 任务名称 | 项目类型 | 建设内容 | 完成时限 | 投资概算（万元） | 资金来源 | 责任单位 | 工程进度
11 | 连霍高速：神农立交西南角三角地绿化提升改造 | 铁路边 （2个） | 此处约1万㎡，进行绿化改造提升，建设生态停车场。 | 2025年12月 | 100 | 自筹、社会资金参与 | 神农镇
12 | 徐兰高铁与连霍高速夹角川陕路东段绿化提升改造 |  | 川陕路与徐兰高铁、连霍高速交汇处，清姜河至清姜路地段，占地约3.4万㎡。拟以物流园为基础，配套建设生态停车场、小游园、综合市场。 | 2025年12月 | 400 | 自筹、社会资金参与 | 神农镇
13 | 连霍高速宝鸡南出入口绿化补植修复项目 | 出入口 （1个） | 川陕路交叉口清理周边乱堆乱放，对荒地裸露约200㎡进行绿化。 | 2024年12月 | 12 | 自筹 | 神农镇、区交通局