## 年度项目台账
附:
渭滨区2024年衔接资金项目计划完成情况一览表
项目编号 | 项目名称 | 建设内容 | 实施地点 |  | 项目投入财政衔接资金(万元） |  |  |  |  | 受益 总户数 | 受益 脱贫户数 | 绩效目标实现情况
|  |  | 镇 | 村 | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 区级
202401 | 2024年石鼓镇赵家庄村股份经济合作社优质桃园项目 | 经营方式：集体经营 项目内容：在连霍高速以南建设优质水蜜桃园100亩，土壤改良100亩，购买水蜜桃幼苗4200株。在桃园建设灌溉泵站3处，建设3间泵房30㎡，维修2级泵站3处，配套相关机电设备，新建200m³蓄水池1座，维修蓄水池4座，埋设60PE抽水管800m，埋设90PE出水管2380m，埋设75PE出水管9800m，埋设50PE出水管1.8km，新建出水桩210个。 | 石鼓镇 | 赵家庄村股份经济合作社 | 80 | 80 |  |  |  | 267 |  | 预期目标基本实现
202402 | 2024年石鼓镇龙凤山村陂塘灌溉设施提升改造项目 | 项目内容：清理龙凤山村两处陂塘淤泥1800m³，防渗处理950㎡，铺设160m砂石路(宽1.5m、厚0.2m)，修建2座100m³蓄水池，埋设60PE抽水管1800m，埋设90PE出水管1100m，埋设75PE出水管1600m，埋设50PE出水管15300m，新建50PE出水桩225个。 | 石鼓镇 | 龙凤山村 | 95 |  | 95 |  |  | 487 | 99 | 预期目标基本实现
202403 | 2024年神农镇联建林麝养殖场项目 | 经营方式：合作经营 项目内容：建设神农镇联建林麝养殖场，总占地约13.66亩，建设砖混结构圈舍300间(每间圈舍内圈长2.12m×宽1.78m×高2.7m)，每6间内圈为1外圈，总长10.68m×宽8.28m)、消毒室2间(5.38m×宽8.28m)及接入水、电等配套设施，采购林麝幼崽10对。 | 神农镇 | 大湾铺村 | 300 |  | 82 |  | 218 | 608 | 608 | 预期目标基本实现
202404 | 2024年神农镇大湾铺村现代产业园提升项目 | 项目内容：高端果蔬产业园区修建U型排水渠(宽40cm、深40cm)约309.2m，修建30cmHDPE双壁波纹管78m，修建防护网567.5m，安装园区增温设备3套等配套附属设施。修建水泥产业路1203㎡(宽3m、厚18cm)、铺设大棚砖便道840.8m，修建护坡273.9m³。 | 神农镇 | 大湾铺村 | 80 |  | 80 |  |  | 206 | 45 | 预期目标基本实现
202405 | 2024年神农镇秦岭四季春鱼菜共生项目 | 经营方式：合作经营 项目内容：建设直径3.5m、深2m养殖池15个，铺设PVC40、110、150供水管858m，铺设透水砖790.2㎡，安装换气扇9套，安装水循环净化系统(其中：硫化池3座、竖向硫化池3座、管道立体培架9套、浮筏菜槽9套、泵仓3座、阀门井3座)及配套设施，养殖虹鯮鱼等经济鱼类。 | 神农镇 | 太平庄村 | 100 | 51 | 49 |  |  | 207 | 39 | 预期目标基本实现
202406 | 2024年石鼓镇柘沟村产业路建设项目 | 围绕樱桃产业，在柘沟村二组修建沙石产业路长0.8km(路基宽3m，厚0.2m)、路面宽2.5m；围绕油菜产业，在柘沟村六组修建砂石产业路长1km(路基宽3m、厚0.2m)、路面宽2.5m；在柘沟村五组硬化水泥产业路长1.2km、宽3.5m、厚0.18m(路基宽4.5m)。 | 石鼓镇 | 柘沟村 | 125 | 125 |  |  |  | 282 | 26 | 预期目标基本实现
202407 | 2024年水泉路村花椒产业园产业路建设项目 | 项目内容：修建(宽3m、厚0.18m)水泥硬化路面1.685km；修建(宽0.3m、深0.3m)u型30排水渠1.03km。 | 高家镇 | 水泉路村 | 100 |  | 100 |  |  | 45 | 21 | 预期目标基本实现
202408 | 渭滨区高家镇李家塄村甜柿子园改造提升项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：对现有甜柿子园进行土壤改良提升肥力180亩；铺设地布40000㎡；水肥一体化滴灌系统:首部增压系统、过滤系统、施肥系统、输配水管网系统、田间管网系统，φ63PE管600m，φ50PE管2000m，φ40PE管3300m，φPE毛管18000m,2升滴头20000个；增施有机肥180亩；新建20㎥蓄水池1座；整修2.5m宽砂石田间道路1000m；园区用电100m，架空电缆JKYJ-1KV 3×16㎜2 计100m和水泥电杆(高度6m)3根。 | 高家镇 | 李家塄村 | 70 | 70 |  |  |  | 479 | 189 | 预期目标基本实现
202409 | 2024年解甲滩集中供水李家塄村管网延伸工程 | 重新铺设PE63管网2800m；破除混凝土路面长度600m，恢复混凝土路面长度600m。 | 高家镇 | 李家塄村 | 70 |  |  |  | 70 | 211 | 20 | 预期目标基本实现
202410 | 2024年石鼓镇王家河村基础设施配套项目 | 项目内容：在王家河村五组新建40平米垃圾房一座，45平米标准化公厕一座，新建混凝土结构化粪池一座，建筑面积45平方米；新建排污主管道1800米主管线采用DN300、DN200㎜HDPE双壁波纹管，检查井70个。 | 石鼓镇 | 王家河村 | 65 |  |  |  | 65 | 258 | 32 | 预期目标基本实现
202411 | 渭滨区高家镇固川村林麝养殖基地建设项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：1.林麝养殖基地:建设圈舍50个(2m×12m)、厂房6间(面积300㎡)、饲料储藏室6间(面积300㎡)；2.配套建设:1000m(PEφ25)引水管道、200m引电线缆、硬化50m水泥路(宽3.5m、厚0.18m)、硬化600㎡晾晒场(厚0.15m)。 | 高家镇 | 固川村 | 70 | 70 |  |  |  | 465 | 100 | 预期目标基本实现
202412 | 2024年石鼓镇孙家庄村主干道路照明项目 | 项目内容：孙家庄村一组至十组主干道路新安装电路灯70盏，维修60盏；灯杆高6.5米，35-40米一个，基础标准0.6*0.6米，路灯基础C20混凝土浇筑，∮16钢筋地笼安装，控制电缆（4平方铜芯护套线）架空、25钢绞线法兰拉直、电缆捆绑、电缆头制作、安装，控制箱（含控制器等）、绝缘瓷瓶打孔安装、亮度100瓦、LED光源电路。 | 石鼓镇 | 孙家庄村 | 55 |  |  |  | 55 | 392 | 56 | 预期目标基本实现
202413 | 渭滨区石鼓镇龙凤山村设施大棚建设项目 | 经营方式：集体经营 建设内容：建设椭圆管拱型温室大棚2座，共1800㎡；购买雷奥四驱卧式1004型拖拉机1台、另配套龙丰240型翻转犁1台、小麦旋播机1台、玉米大豆旋播机1台。 | 石鼓镇 | 龙凤山村 | 70 | 70 |  |  |  | 480 | 99 | 预期目标基本实现
202414 | 渭滨区石鼓镇柘沟村农业蔬菜种植体验区建设项目 | 经营方式：集体经营 建设内容：建设20亩农业蔬菜种植体验区；购置农具；建设1000㎥灌溉蓄水池2座和配套农田灌溉设施；建设灌溉排水渠750m，提升整治现有荒地20亩，建设砂石农业生产道路(长750m、宽4m)。 | 石鼓镇 | 柘沟村 | 70 | 70 |  |  |  | 270 | 26 | 预期目标基本实现
202415 | 2024年甘庙村人饮提升改造项目 | 项目内容：1.七八组采购4KW水泵1台；2.更换甘峪水源地PE60人饮管网7000m，新修1座50㎡设备房(高5m)，安装PY-RPF-30型一体化净化设备及PYCL-300g/h次氯酸钠发生器消毒设施各1套，维修便道6000m；3.五六组更换PE32人饮管网3000m、PE25管网1200m. | 高家镇 | 甘庙村 | 140.15 | 130 | 10.15 |  |  | 513 | 176 | 预期目标基本实现
202416 | 2024年枣园村六组人饮水提升改造项目 | 项目内容：新修10㎥蓄水池1座，更换PE32管网2500m。 | 高家镇 | 枣园村 | 12.85 |  | 12.85 |  |  | 34 | 14 | 预期目标基本实现
202417 | 2024年渭滨区致富带头人培训 | 开展就业创业实用技能培训，培养不少于80名致富带头人。 | 渭滨区 | 渭滨区 | 10 |  |  |  | 10 | 80 | 55 | 预期目标基本实现
202418 | 2024年渭滨区农民素质教育培训 | 组织开展农民实用技术和能力素质培训500人次。 | 渭滨区 | 渭滨区 | 25 |  |  |  | 25 | 500 | 300 | 预期目标基本实现
202419 | 2024年神农镇大湾铺村采摘园提升项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：新建3座(长50m×宽12m×高6.7m)温控大棚及增温设备3套、水肥一体机3套、滴灌3组等。 | 神农镇 | 大湾铺村 | 160 |  |  | 160 |  | 206 | 45 | 预期目标基本实现
202420 | 2024年石鼓镇龙凤山村六组猕猴桃园灌溉项目 | 项目内容：在龙凤山村75亩猕猴桃园修建200m³蓄水池1座，埋设PE75管道500m左右，PE32管道1500m，建设25出水口80个、25阀门80个、75阀门2个、32阀门5个、检查井7座。 | 石鼓镇 | 龙凤山村 | 40 |  |  |  | 40 | 481 | 101 | 预期目标基本实现
202421 | 2024年高家镇上川村金耳品牌打造 | 项目内容：金耳产品设计推广，品牌包装，宣传制作。 | 高家镇 | 上川村 | 15 |  |  | 15 |  | 1238 | 466 | 预期目标基本实现
202422 | 2024年厥湾村原王家山四组人饮提升改造工程 | 项目内容：1.打井1眼(直径1m、深13m)；2.新建砖混结构泵房1间(配备150QJ5-200抽水泵1套、HY-TG-100加氯消毒设施1套)；3.铺设DN63PE管260m、DN75PE管200m、DN50PE管200m；4.新建50m³高位蓄水池1座、12m³集水池1座；5.砂砾石滤料27m³；6.地埋电缆80m；7.水源地防护50m。 | 高家镇 | 厥湾村 | 70.3 |  |  |  | 70.3 | 52 | 32 | 预期目标基本实现
202423 | 2024年晁峪集中供水提升改造项目 | 项目内容：水源取水口上移，配套新增PE160管网3000m、更换PE110管网4000m。 | 高家镇 | 上川村 | 165 |  |  |  | 165 | 178 | 650 | 预期目标基本实现
202424 | 2024年高家镇甘庙村挡土墙建设项目 | 项目内容：主干道修砌挡墙882.7m³(1.六组通组路均高6m、长60m、均宽1.3m，小计468m³；2.七组通组路均高5.5m、长58m、均宽1.3m，小计414.7m³)。 | 高家镇 | 甘庙村 | 49 |  |  | 40 | 9 | 513 | 176 | 预期目标基本实现
202425 | 2024年渭滨区“雨露计划”职业教育资助 | 按照资助标准(1500元/人/学期)为249名脱贫户及监测户家庭学生提供教育资助金，助力完成中高职技工院校学习(其中:244人享受2个学期资助金共计73.2万元；5人享受1个学期资助金共计0.75万元)。 | 渭滨区 | 渭滨区 | 73.95 |  |  | 73.95 |  | 246 | 246 | 预期目标基本实现
202426 | 2024年渭滨区小额贷款贴息 | 对脱贫小额信贷贷款户按政策要求每季度进行贴息。2024年全区小额信贷贷款存量750户，贷款金额2502万元，市级资金安排贴息64.19万元。 | 渭滨区 | 渭滨区 | 64.19 |  |  | 64.19 |  | 1406 | 1406 | 预期目标基本实现
|  | 对脱贫小额信贷贷款户按政策要求每季度进行贴息。2024年全区小额信贷贷款存量750户，贷款金额2502万元(三四季度贴息)。 | 渭滨区 | 渭滨区 | 43.146 |  |  | 14.77 | 28.376 | 1406 | 1406 | 预期目标基本实现
202427 | 2024年渭滨区监测户小额人身保险计划 | 为全区308名防返贫监测户购买小额人身保险(保险费30元/人/年)，包含意外伤害、意外伤害身故、意外伤害伤残、意外伤害医疗、疾病身故等，保险期1年。 | 渭滨区 | 渭滨区 | 0.924 |  |  |  | 0.924 | 105 | 105 | 预期目标基本实现
202428 | 2024年渭滨区村庄规划编制 | 项目内容：编制神农镇任家湾村、益门堡村，石鼓镇龙山河村、孙家庄村、柘沟村，高家镇甘庙村、苟家岭村、厥湾村共计8个村《村庄实用性规划》。 | 渭滨区 | 任家湾、龙山河、甘庙等8个村 | 120 |  |  | 120 |  | 3008 | 712 | 预期目标基本实现
202429 | 2024年渭滨区“1+10”农村基础设施管护项目 | 在全区44个行政村实施村级饮水、农村公厕、污水处理、生活垃圾等设施管护(区水利局13.2万元、区农业农村局3.66万元、生态环境分局22万元、区城管执法局22万元)。 | 渭滨区 | 渭滨区 | 60.86 |  |  | 60.86 |  | 65 | 65 | 预期目标基本实现
|  | 在全区44个行政村做好村级饮水设施、农村公厕、污水处理设施、生活垃圾设施管护(区水利局13.2万元、区农业农村局13.2万元、生态环境分局22万元、区城管执法局22万元)。 | 渭滨区 | 渭滨区 | 70.4 |  |  |  | 70.4 | 65 | 65 | 预期目标基本实现
202430 | 项目管理费 | 项目管理费。 | 渭滨区 | 渭滨区 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 预期目标基本实现
|  | 项目管理费。(区农业农村局40万元，石鼓镇、神农镇各10万元，高家镇14万元) | 渭滨区 | 渭滨区 | 54 | 12 | 5 |  | 37 |  |  | 预期目标基本实现
202431 | 高家镇高家村渔N共生项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：建设12米×70米新型保温大棚一座，棚内二次承重钢结构500平方米，杀菌消毒间一个，喂养平台等附属设施一套（水质净化和加温循环设施一套）。 | 高家镇 | 高家村 | 100 |  | 100 |  |  | 599 | 20 | 预期目标基本实现
202432 | 2024年石鼓镇王家河村产业灌溉水源建设项目 | 项目内容：围绕400亩葡萄、水蜜桃产业埋设φ110PE输水管道6300米；安装排气阀6个，闸阀5个及阀门井；安装水源取水坝及沉淀池围栏60米。 | 石鼓镇 | 王家河村 | 75 |  | 75 |  |  | 599 | 20 | 预期目标基本实现
202433 | 渭滨区高家镇晁峪村低效果园改造提升项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：1.本项目计划土壤施肥，改良种植富硒黑小麦；2.对13亩果园进行基础设施改造:清理维修道路1.5公里、铺设PE50滴灌管道1600米、购买水泵1台及机电附属设施，维修原有20立方蓄水池1座。 | 高家镇 | 晁峪村 | 40 | 40 |  |  |  | 47 | 24 | 预期目标基本实现
202434 | 渭滨区高家镇水泉路村拐枣园灌溉设施项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：1.种植拐枣及土壤改良；2.修建20m³灌溉池2座和配套农田灌溉设施；3.购买10千瓦潜水泵2台；4.水管2000米。 | 高家镇 | 水泉路村 | 35 |  | 35 |  |  | 245 | 83 | 预期目标基本实现
202435 | 渭滨区高家镇厥湾村拐枣园灌溉设施项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：1.种植拐枣及土壤改良；2.修建30m³灌溉池1座，和配套农田灌溉设施；3.购买30千瓦潜水泵1台；4.购买PE50水管1000米。 | 高家镇 | 厥湾村 | 40 | 40 |  |  |  | 305 | 67 | 预期目标基本实现
202436 | 渭滨区石鼓镇李家槽村社会化服务项目 | 经营方式：集体经营 建设内容：购买LY1004型拖拉机1台、220型旋播机1台、335型座栅条犁2套、久保田履带式小麦收割机1台和奥德履带式大豆收割机1台。 | 石鼓镇 | 李家槽村 | 35 |  | 35 |  |  | 420 | 48 | 预期目标基本实现
202437 | 2024年厥湾村油桃产业园砂石产业路铺设项目 | 项目内容：1.二组铺设砂石路长1300米、宽3.5米；2.六组铺设砂石路长2000米，宽3.5米；3.一组、四组铺设砂石产业路3200米，宽3.5米；4.配套U40排水渠2600米。 | 高家镇 | 厥湾村 | 96.85 | 73 | 23.85 |  |  | 175 | 40 | 预期目标基本实现
202438 | 2024年石鼓镇刘家村滑坡治理项目 | 项目内容：刘家村二组道路崖体砌石（下挡墙）：墙高4.5米、长85米，厚度1米，坡度60度。刘家村二组挡水墙（下挡墙）：高1.2米、地基宽0.5米、墙宽0.3米、长128米；刘家村一组上湾路坡面砌石（下挡墙）：墙高3米，长100米，厚度1米，坡度60度。 | 石鼓镇 | 刘家村 | 38 |  | 28.15 | 9.85 |  | 207 | 11 | 预期目标基本实现
202439 | 2024年苟家岭村通村路挡土墙项目 | 项目内容：C229610302-301库路上处砌筑仰斜式挡土墙长50米，900立方米；修建U40水泥渠长50米。 | 高家镇 | 苟家岭村 | 56 | 56 |  |  |  | 113 | 15 | 预期目标基本实现
202440 | 2024年李家塄村水毁悬空路治理项目 | 项目内容：一、太红路。1.右侧下边坡砌筑浆砌石挡土墙长16米,高度5米。2.右侧下边坡砌筑浆砌挡土墙长10米，高度5米。二、红旗7组通组路。3.右侧下边坡砌筑浆砌挡土墙长12米，高度3米。三、国坪路。4.左侧下边坡砌筑浆砌片石挡土墙长5米，高度3米。5.右侧下边坡砌筑浆砌挡土墙长15米，高度4米。6.路面破损长度 20米，宽度4.5米，挖除旧路面、路基铺筑水稳、道路路面。7.左侧上边坡砌筑浆砌挡土墙长48米，高度3米，新修水泥路长48米，宽度4米。8.右侧下边坡浆砌挡土墙长15米，高度3.5米。9.右侧下边坡浆砌挡土墙长13米，高度3米。 | 高家镇 | 李家塄村 | 50 | 50 |  |  |  | 479 | 189 | 预期目标基本实现
202441 | 2024年石鼓镇孙家庄村污水治理项目 | 项目内容：全村修建截污池9个（其中容量35m³的污水池3个，容量100m³的污水池6个），铺设管网7800米，主管线采用DN300、DN200㎜HDPE双壁波纹管，配套修筑检查井186个。 | 石鼓镇 | 孙家庄村 | 200 | 70 | 130 |  |  | 392 | 56 | 预期目标基本实现
202442 | 2024年解甲滩村污水治理建设项目 | 项目内容：污水收集管网700米；检查井25座；污水一体设备（A2/O）1套；土建设施及设备基础、挡土墙、围墙、绿化、标识标牌等。 | 高家镇 | 解甲滩村 | 115 | 60 |  | 55 |  | 10 | 2 | 预期目标基本实现
202443 | 2024年度“十三五”易地扶贫搬迁贷款偿还项目 | 渭滨区“十三五”期间累计投资1447.5万元（其中包含省级贷款资金88.88万元），组织高家镇、神农镇共计14个村107户363人实施易地扶贫搬迁工程。还款期自2021年至2036年，共16年，其中2024年贷款偿还计划为6.18万元。 | 渭滨区 | 渭滨区 | 6.18 |  |  | 6.18 |  | 107 | 107 | 预期目标基本实现
202444 | 2024年解甲滩村公共厕所建设项目 | 项目内容：五组新建砖混结构公厕1座，占地60㎡，蹲位6个。 | 高家镇 | 解甲滩村 | 20 |  | 20 |  |  | 236 | 108 | 预期目标基本实现
202445 | 2024年厥湾村公共厕所建设项目 | 项目内容：修建砖混卫生厕所1座，占地60㎡，蹲位6个。 | 高家镇 | 厥湾村 | 20 |  | 20 |  |  | 305 | 66 | 预期目标基本实现
202446 | 乡村振兴产品市场拓展(展销) | 举办渭滨区乡村振兴建设成果暨产品展销活动，开展“一起来逛乡村振兴大集”“乡村振兴主题日”等产品宣传品鉴推介；宣传资料印制、展台搭建、设备场地租赁等。 | 渭滨区 | 渭滨区 | 12.2 |  |  | 12.2 |  |  |  | 预期目标基本实现
202447 | 跨省就业一次性交通补助2024 | 为省外就业脱贫人口，每人每次补贴标准不超过500元。 | 渭滨区 | 渭滨区 | 12 |  |  | 12 |  | 300 | 300 | 预期目标基本实现
202448 | 跨区就业一次性交通补助2024 | 为省内市外就业脱贫人口，每人每次补贴标准不超过400元；为市内区外就业脱贫人口，每人每次补贴标准不超过300元。 | 渭滨区 | 渭滨区 | 10 |  |  | 10 |  | 600 | 600 | 预期目标基本实现
202449 | 2024年上川村设施大棚改造项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：改造提升大棚24座。其中：平铺式遮阳保温设施384㎡、手动遮阳保温设施1296㎡、保温棉被7640㎡；改造升级智慧滴灌系统16套；安装温室环境监测控制系统1套；改造建设椭圆管连栋温室1440㎡、配置无土栽培设施1440㎡；配置有机肥(水肥)发酵1处。 | 高家镇 | 上川村 | 140 | 140 |  |  |  | 1238 | 466 | 预期目标基本实现
202450 | 2024年石鼓镇刘家村葡萄产业发展项目 | 建设内容：建设葡萄连栋大棚60亩，葡萄栽植60亩，土地整理60亩。水肥一体化1套：300m³蓄水池1座，施肥系统1套，过滤系统1套，埋设PE管DN75、1000m，PE管DN63、300m，PE管DN50、4000m，PE管DN32、2000m，PE管DN16、2688m，微喷喷头2280个。 | 石鼓镇 | 刘家村 | 275 |  |  | 275 |  | 104 | 6 | 预期目标基本实现
202451 | 2024年神农镇村级林麝养殖场建设项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：大散关村、太平庄村、竹园沟村3个村，每村建设18㎡砖混结构标准化养殖圈舍60间及饲料间等配套设施，支持村集体发展林麝养殖产业。 | 神农镇 | 大散关村、太平庄村、竹园沟村 | 200 | 70 |  | 130 |  | 584 | 134 | 预期目标基本实现
202452 | 2024年神农镇大樱桃产业园区品种改良项目 | 项目内容：在神农大樱桃产业园区改良优质大樱桃品种1000亩，提升大樱桃品种质量，增加种植户收益。 | 神农镇 | 神农镇 | 25 |  |  | 10 | 15 | 52 | 52 | 预期目标基本实现
202453 | 2024年神农镇冯家塬村草莓产业园温控大棚改造 | 经营方式：自主经营 项目内容：维修大棚3座，长50m×宽12m温控大棚，及配套水肥一体机3套、滴灌3组等设施。 | 神农镇 | 神农镇 | 38 |  |  |  | 38 | 136 | 19 | 预期目标基本实现
202454 | 2024年明泉村水毁道路治理项目 | 项目内容： 明泉村八组挡土墙修建C20毛石混凝土用量442.8m³，挡土墙长度28.5m；防护墙长度28.5m。混凝土路面破除恢复75㎡。 | 高家镇 | 明泉村 | 36 |  |  |  | 36 | 35 | 12 | 预期目标基本实现
202455 | 2024年石鼓镇中岩山村人饮修复项目 | 新建砖混结构水泵房15㎡1座，新建渗流式取水头2座（钢筋混凝土制作），新建过滤池2座（钢筋混凝土制作），安装缓释加药机1套，新建闸阀井3座，埋设Φ50管道930m及配套相关设施，安装水源保护围栏4处，总长140m。 | 石鼓镇 | 中岩山村 | 36 |  |  |  | 36 | 283 | 77 | 预期目标基本实现
202456 | 2024年石鼓镇孙家庄村人饮水源修复项目 | 修建拦水大坝1座（25m×6m），新建沉淀池过滤池1座（11m×4m），钢筋混凝土结构；铺设人饮管道300m，管道路基处理250m；清理维护蓄水池,抢修冲毁进山道路500m。 | 石鼓镇 | 孙家庄村 | 23 |  |  |  | 23 | 398 | 55 | 预期目标基本实现
202457 | 2024年石鼓镇王家河村人饮修复项目 | 重建山洪中受损的四、五组水源地蓄水坝（30m×15m×1.5m)、沉淀池(3m×2.5m×2.5m）、管道(260m)。 | 石鼓镇 | 王家河村 | 40 |  |  |  | 40 | 113 | 16 | 预期目标基本实现
202458 | 2024年固川村人居环境提升改造项目 | 项目内容：新建砖混结构公厕1座，占地60㎡，蹲位6个。 | 高家镇 | 固川村 | 20 |  |  |  | 20 | 465 | 100 | 预期目标基本实现
202459 | 2024年易地扶贫搬迁债券还本 | 支付2024年易地扶贫搬迁债券到期债券本金28万元。 | 渭滨区 | 渭滨区 | 28 |  |  |  | 28 | 107 | 107 | 预期目标基本实现
202460 | 渭滨区数字乡村智能化管理服务平台项目(一期) | 建设内容:主要以高家镇晁峪、新安、上川村为试点，建设覆盖全区的渭滨区数字乡村智能化管理平台，深化乡村数字化应用场景，利用大数据等技术全面提升产业和管理智能化精细化水平。功能模块包括：产业管理、数字生活服务圈、数字网格、文明乡风等。 | 渭滨区 | 渭滨区 | 330 |  |  |  | 330 | 15909 |  | 预期目标基本实现
202461 | 2024年石鼓镇柘沟村主干道路六组滑坡治理项目 | 项目内容：对柘沟村六组国槐以东砌护坡（下挡墙）长98米，高4米，宽2米，共计784立方米。 | 石鼓镇 | 柘沟村 | 50 |  |  |  | 50 | 282 | 26 | 预期目标基本实现
| 渭滨区神农镇2024年中央财政以工代赈项目 | 1、益门堡村（原刘家槽村）西山梁路基修复182.00 ㎡；西山梁毛石护坡190.00m3； 2、刘安路路基修复91.00 ㎡；毛石护坡166.40m3； 3、砑河半山路修复路面及路基140.00 ㎡；路旁山崖毛石护坡104.00m3； 4、刘家槽 3 组修建护坡 268.80m3； 5、邵家山村四组（孙家沟）毛石护坡770.00m3； 6、邵家山 5 组（搬迁组）修复路面及路基399.00 ㎡；毛石护坡840.00m3。 | 神农镇 | 神农镇 | 245 | 245 |  |  |  | 184 | 53 | 预期目标基本实现
[5 empty] | 4978 | 1522 | 901 | 1075 | 1480