## 年度项目台账
渭滨区2022年衔接资金项目计划完成情况一览表
项目编号 | 项目名称 | 实际完成建设内容 | 实施地点 |  | 项目投入财政衔接资金(万元） |  |  |  |  | 受益 总户数 | 受益 脱贫户数 | 绩效目标实现情况
|  |  | 镇 | 村 | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 区级
202201 | 李家槽村葡萄园二期 | 葡萄园建设面积80亩，①原地上架及杂草清理②葡萄苗木5920株，③水泥杆（H3.2m）5920根，④网架系统1套（3.0钢丝15吨），⑤水肥一体化1套（含*首部系统1套，PEφ60主管400m，PEφ50管400m，PEφ32管500m，PEφ16管12000m）⑥地布14400㎡，⑦有机肥320吨，⑧围网220m，⑨机械开槽600m，⑩平整土地80亩。 | 石鼓镇 | 李家槽村 | 150 | 150 |  |  |  | 398 | 48 | 预期目标基本实现
202202 | 李家槽村葡萄、甜柿子园巩固提升项目 | 铺设地布45522㎡，果园种草112456.2㎡，土壤改良有机肥168.6吨，果园机械4台（含*保东牌704低矮四驱拖拉机1台，程威农机IKS-40开沟机1台，QY2B-1智能遥控打药机1台，QY22R-16智能遥控割草机1台，看护房1座（30㎡钢结构）。 | 石鼓镇 | 李家槽村 | 79 | 39 | 40 |  |  | 110 | 35 | 预期目标基本实现
202203 | 茵香河村农业产业园提升改造项目 | 1、种植油菜200亩；2、产业园附属设施，钢结构农产品销售柜台15个。3、新建200立方米蓄水池2座、铺设灌溉主管网2公里、支管网3公里，及灌溉配套设施。 | 石鼓镇 | 茵香河村 | 95 | 95 |  |  |  | 463 | 54 | 预期目标基本实现
202204 | 大湾铺大棚园区建设项目 | 续建70m×15m钢架结构智能温控大棚3个，水肥一体机3台，铺设滴管1组。 | 神农镇 | 大湾铺村 | 100 |  | 100 |  |  | 203 | 45 | 预期目标基本实现
202205 | 邵家山村柴胡套种项目 | 在皂刺地套种柴胡200亩，购买柴胡种子、化肥、农药等。 | 神农镇 | 邵家山村 | 10 | 10 |  |  |  | 194 | 62 | 预期目标基本实现
202206 | 太平庄村一组产业路硬化项目 | 产业路水泥硬化长360米、宽3.5米、厚18厘米。 | 神农镇 | 太平庄村 | 25 | 25 |  |  |  | 208 | 39 | 预期目标基本实现
202207 | 任家湾村五组产业路硬化项目 | 产业路水泥硬化长465米、宽不超过3.5米、厚18厘米。 | 神农镇 | 任家湾村 | 30 | 30 |  |  |  | 8 | 8 | 预期目标基本实现
202208 | 苟家岭村猕猴桃品种改良项目 | 猕猴桃高枝换头猕猴桃高枝换头200亩。 | 高家镇 | 苟家岭村 | 20 |  | 20 |  |  | 437 | 45 | 预期目标基本实现
202209 | 李家塄村产业路及排水渠建设项目 | 二组修建水泥硬化产业路长925米，宽3.5米，厚0.18米；配套排水渠925米、砼涵管直径1米，长16米；消力池3座；挡土墙砌石40m³。四、五组安装φ400波纹管300米；修建60×60明渠加盖板200米。 | 高家镇 | 李家塄村 | 92 | 92 |  |  |  | 480 | 187 | 预期目标基本实现
202210 | 枣园村四组产业路建设项目 | 枣园村四组生产道路水泥硬化长2500米宽3米厚18厘米。 | 高家镇 | 枣园村 | 120 | 120 |  |  |  | 317 | 116 | 预期目标基本实现
202211 | 解甲滩村道路维修工程 | 一组修建挡墙长50米，均高7米（含地下2米），挡墙下宽2米，上宽0.8米。三组修建挡墙长25米，宽1.5米，高10米；修护栏长25米，高1.2米；修便道110米；修浅蝶式排水渠240米。 | 高家镇 | 解甲滩村 | 65 | 65 |  |  |  | 72 | 24 | 预期目标基本实现
202212 | 新安村四组产业路水毁修复项目 | 砌挡土墙：①长70米，均高5米、均宽1米，共350立方米；②长70米，均高8米、均宽1.5米，共840立方米；③长50米，均高3.5米、均宽0.8米，共140立方米。合计：1330m³。 | 高家镇 | 新安村 | 90 | 90 |  |  |  | 396 | 157 | 预期目标基本实现
202232 | 卒落村基础设施建设项目 | 通村路修建浆砌挡土墙二组2处909m³；通村路断板维修11处，1035㎡，厚0.18米。 | 高家镇 | 卒落村 | 61 | 61 |  |  |  | 112 | 100 | 预期目标基本实现
202233 | 明泉村挡土墙建设项目 | 通组路砌石挡墙1470m³。其中二组通组路砌石挡土墙长20米，高3米，厚0.8米；三组砌石挡土墙长80米，高2.5米，厚1.5米；七组砌石挡土墙2处，一处长70米，高8米，厚1.5米，一处长30米，高6米，厚1.4米；八组砌石挡土墙长15米，高2.5米，厚0.8米。 | 高家镇 | 明泉村 | 85 | 29 | 56 |  |  | 373 | 191 | 预期目标基本实现
202234 | 晁峪村晁称路挡土墙项目 | 晁称路修建挡土墙5处，430立方，长60米，均高5米。 | 高家镇 | 晁峪村 | 24 |  | 24 |  |  | 88 | 32 | 预期目标基本实现
202213 | 枣园村基础设施建设项目 | 六组修建过水路面长8米，水泥硬化道路长100米，路面宽3米。 | 高家镇 | 枣园村 | 20 |  | 20 |  |  | 317 | 33 | 预期目标基本实现
202214 | 枣园村人居环境提升改造项目 | 新安装太阳能路灯75盏。 | 高家镇 | 枣园村 | 30 |  | 30 |  |  | 317 | 317 | 预期目标基本实现
202215 | 小额信贷贴息 | 每季度对贷款户按政策要求贴息 | 渭滨区 | 渭滨区 | 100 | 49 |  | 40 | 11 | 821 | 821 | 预期目标基本实现
202216 | 苟家岭村冷库建设项目 | 修建钢结构仓储冷库1750平方米（容积3900立方米），长10米、宽6米、高6.5米共10座，及附属设备,叉车一台。 | 高家镇 | 苟家岭村 | 320 | 68 | 103 |  | 149 | 437 | 45 | 预期目标基本实现
202217 | 高家村设施大棚提升工程 | 大棚改造24座。包括主架、横拉杆、卷膜杆等设施,并配套滴灌系统。 | 高家镇 | 高家村 | 150 |  |  |  | 150 | 599 | 21 | 预期目标基本实现
202218 | 孔家庄村产业路建设项目 | 水泥硬化二、四组产业路长460米、宽3米、厚0.18米 | 高家镇 | 孔家庄村 | 25 |  |  |  | 25 | 261 | 2 | 预期目标基本实现
202219 | 卒落村产业路河堤挡土墙建设项目 | 修建挡土墙长75米、均高2.5米、均宽0.8米；硬化砼路面长70米、宽3.5米、厚0.18米。 | 高家镇 | 卒落村 | 12.5 | 12.5 |  |  |  | 112 | 100 | 预期目标基本实现
202220 | 胡家山村水毁道路治理项目 | 一组、九组、十一组、十三组、十五组砌挡墙3550立方米，十一组水泥硬化道路200平方米。 | 高家镇 | 胡家山村 | 200 | 145.5 |  |  | 54.5 | 205 | 55 | 预期目标基本实现
202227 | 太寅村通组路硬化项目 | 硬化通组路0.42公里（其中250米宽5米，170米宽4米），厚0.18米，过水涵管6米。 | 高家镇 | 太寅村 | 33 |  |  |  | 33 | 494 | 71 | 预期目标基本实现
202221 | 竹园沟村产业灌溉及道路设施提升项目 | 修建产业灌溉渠650米，安装路灯20个，新修公厕一座，平整路基加固路肩，修建挡墙450立方米，种植行道树200棵。 | 神农镇 | 竹园沟村 | 95 |  |  |  | 95 | 230 | 59 | 预期目标基本实现
202222 | 太平庄村道路拓宽项目 | 太平庄五组道路水泥硬化拓宽至4.5米，长2公里，修建会车点3处。 | 神农镇 | 太平庄村 | 120 |  |  |  | 120 | 208 | 38 | 预期目标基本实现
202223 | 大湾铺村污水管网改造项目 | 建设污水管网1.5公里，管径200、300等，改造主管网，接入户网，彻底解决排污问题。 | 神农镇 | 大湾铺村 | 180 |  |  |  | 180 | 203 | 45 | 预期目标基本实现
202224 | 李家槽村葡萄甜柿子园灌溉设施提升项目 | 一组修缮1800立方米蓄水池一座；甜柿子园埋设φ63PE管3.45公里，φ16PE管10.1公里，压力补偿滴头1万套，配套阀门300个；柿子园至葡萄园引水φ63PE管1.5公里，φ160PE管0.6公里；配套水泵无线远程控制系统一套，供电系统一套。 | 石鼓镇 | 李家槽村 | 55 |  |  |  | 55 | 110 | 35 | 预期目标基本实现
202225 | 龙凤山村葡萄甜柿子园巩固提升项目 | 在果园种三叶草102718㎡，铺设地布14580㎡，肥力提升有机肥254吨，果园机械2台（QY2B-1智能遥控打药机1台，QY22R-16智能遥控割草机1台），柿子园水肥一体化54亩（含*首部系统1套，主管道、毛管、过路管及过路处理等（φ63PE管300m，φ50PE管1600m，φ32PE管2700m，φPE毛管5400m）,在龙凤山村九组柿子园铺设PE50管线8000米，修建2000立方蓄水池一座。 | 石鼓镇 | 龙凤山村 | 147 |  |  |  | 147 | 122 | 52 | 预期目标基本实现
202226 | 石鼓镇污水治理设施维护提升项目 | 党陈路埋设污水管道总长1460m，其中d300污水管道为699m（含过路预埋管）、d400污水管道为480m、d500污水管道为186m、d600污水管道为95m，管材采用I级钢筋混凝土管（橡胶圈承插接口）。配套修筑∅800污水检查井42座、∅900污水检查井7座、∅1100污水检查井4座，安装防坠网53套。 | 石鼓镇 | 党家村 龙凤山村 | 110 |  |  |  | 110 | 824 | 99 | 预期目标基本实现
202228 | “雨露计划”职业教育补助 | 按照政策规定，对脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）学生职业教育予以补助。 | 渭滨区 | 渭滨区 | 52.65 | 40 |  |  | 12.65 | 158 | 158 | 预期目标基本实现
202229 | 跨省跨县就业一次性交通补助 | 按照政策规定，对脱贫劳动力（含监测帮扶对象）跨省跨县就业予以一次性交通补助，每人每次补贴标准不超过500元。 | 渭滨区 | 渭滨区 | 84.02 | 20 |  | 34.02 | 30 | 765 | 765 | 预期目标基本实现
202230 | 乡村振兴规划编制 | 编制晁峪村、新安村、大湾铺村、竹园沟村、茵香河村、柘沟村6个村级乡村振兴发展规划。 | 渭滨区 | 渭滨区 | 120 |  |  |  | 120 | 553 | 553 | 预期目标基本实现
202231 | 项目管理费 | 项目管理费 | 渭滨区 | 渭滨区 | 23.42 | 11 |  |  | 12.42 | 533 | 533 | 预期目标基本实现
202235 | 上川村设施农业大棚建设项目 | 新建农业设施大棚1座。 | 高家镇 | 上川村 | 95 |  |  | 95 |  | 415 | 182 | 预期目标基本实现
202236 | 晁西路六、八组大桥建设项目 | 修建晁西路六、八组水泥大桥长35米，宽6米，高6米。 | 高家镇 | 晁峪村 | 150 |  |  | 29.57 | 120.43 | 355 | 85 | 预期目标基本实现
202237 | 高家镇解甲滩集中供水工程 | 新建取水口、水厂、平流式反应沉淀池一座；加药间1间、200m3矩形蓄水池一座；100m3圆形蓄水池一座；10m3圆形蓄水池2座；30m3圆形蓄水池一座；埋设管道长20695米. | 高家镇 | 解甲滩村、太寅村、李家塄村、苟家岭村、高家村 | 127 |  |  | 127 |  | 1669 | 147 | 预期目标基本实现
202238 | 农民素质教育培训 | 组织开展农民实用技术和能力素质培训300人。 | 渭滨区 | 渭滨区 | 20 |  |  |  | 20 | 80 | 40 | 预期目标基本实现
202239 | 致富带头人培训 | 对全区65名致富带头人开展创业培训。 | 渭滨区 | 渭滨区 | 15 |  |  |  | 15 | 65 | 65 | 预期目标基本实现
202240 | 农村“1+10”基础设施管护补助 | 按照政策要求，对农村公共基础设施“1+10”管护予以补助。 | 渭滨区 | 渭滨区 | 59.41 |  |  | 59.41 |  | 333 | 146 | 预期目标基本实现
202241 | 水泉路村产业路修复项目 | 提升核桃花椒产业基础，维修道路断板210㎡，厚0.18米；产业路拓宽1.5米，长300米，配套30*40排水渠200米；产业路悬板砌石300m³。 | 水泉路村 | 水泉路村 | 30 |  |  | 30 |  | 236 | 86 | 预期目标基本实现
| 合计 |  |  |  | 3616.7609 | 1345 | 625.7609 | 196 | 1450
Note on B6: Administrator: 2020.12.10以宝渭扶办发[2020]20号文件下达计划后，石鼓镇于2021年3月5日以石镇政函[2021]30号文件申请“龙凤山村葡萄产业园、孙家庄村花卉产业园提升改造、中岩山村冷库3个项目171万元中央资金调整重新安排用于龙山河村扶贫蔬菜基地大棚建设项目、李家槽村葡萄园灌溉、中岩山村产业路建设、中岩山村人饮工程改造提升、刘家村产业路建设5个项目。
Note on B9: Administrator: 2020.12.10以宝渭扶办发[2020]20号文件下达计划后，石鼓镇于2021年3月5日以石镇政函[2021]30号文件申请“龙凤山村葡萄产业园、孙家庄村花卉产业园提升改造、中岩山村冷库3个项目171万元中央资金调整重新安排用于龙山河村扶贫蔬菜基地大棚建设项目、李家槽村葡萄园灌溉、中岩山村产业路建设、中岩山村人饮工程改造提升、刘家村产业路建设5个项目。
Note on B10: Administrator: 2020.12.10以宝渭扶办发[2020]20号文件下达计划后，石鼓镇于2021年3月5日以石镇政函[2021]30号文件申请“龙凤山村葡萄产业园、孙家庄村花卉产业园提升改造、中岩山村冷库3个项目171万元中央资金调整重新安排用于龙山河村扶贫蔬菜基地大棚建设项目、李家槽村葡萄园灌溉、中岩山村产业路建设、中岩山村人饮工程改造提升、刘家村产业路建设5个项目。
Note on B15: Administrator: 2020.12.10以宝渭扶办发[2020]20号文件下达计划后，石鼓镇于2021年3月5日以石镇政函[2021]30号文件申请“龙凤山村葡萄产业园、孙家庄村花卉产业园提升改造、中岩山村冷库3个项目171万元中央资金调整重新安排用于龙山河村扶贫蔬菜基地大棚建设项目、李家槽村葡萄园灌溉、中岩山村产业路建设、中岩山村人饮工程改造提升、刘家村产业路建设5个项目。