## 渭滨区2025年第二批财政衔接资金项目计划表
附件：
渭滨区2025年第二批财政衔接资金项目计划表
序号 | 项目编号 | 类别 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 建设期限 （起止时间） | 绩效目标 | 项目实施地点 |  | 脱贫村（是/否） | 重点帮扶镇（是/否） | 重点帮扶村（是/否） | 直接受益脱贫人口（含监测对象） |  | 受益总人口 |  | 资金投入（万元） | [6 empty] | 项目责任 单位 | 行业主管部门 | 财政资金 支持环节 | 是否以工代赈
[16 empty] | 合计 | 财政衔接资金 |  |  |  |  | 自筹 或社会投资
[7 empty] | 镇 | 村 |  |  |  | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |  | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
1 | 2025041 | 产业发展类 | 2025年高家镇厥湾村油桃产业园配套设施项目 | 经营方式：自主经营 建设内容：1.油桃产业园区安装灭蝇灯82盏；2.修建油桃包装、分拣、储存车间200㎡，水电配套设施等。 | 2025年7—12月 | 资产权属：厥湾村村集体 管护责任单位：厥湾村村委会 联农带农机制：就业务工、产业带动 绩效目标：改善产业发展条件，提高群众作业效率。项目受益农户158户。 | 高家镇 | 厥湾村 | 否 | 否 | 否 | 33 | 113 | 158 | 600 | 82.8 | 82.8 | 82.8 |  |  |  |  | 高家镇人民政府 | 区农业农村局 | 项目建设、材料采购、工费支出
2 | 2025042 | 产业发展类 | 2025年神农镇茹家庄村柴胡产业发展项目 | 经营方式：自主经营 建设内容：计划在茹家庄村种植濛柴150亩，购买种子3000斤等，建设50亩濛柴育苗基地，提高村集体经济收入。 | 2025年7—12月 | 资产权属：茹家庄村村集体 管护责任单位：茹家庄村村委会 联农带农机制：就业务工、产业带动 绩效目标：项目预计带动就业10人。扶持村集体产业发展，壮大集体经济，提高村集体收入，项目收益期间，村集体收入20万元。 | 神农镇 | 茹家庄村 | 否 | 否 | 否 | 35 | 143 | 110 | 427 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | 神农镇人民政府 | 区农业农村局 | 项目建设、材料采购、工费支出
3 | 2025043 | 产业发展类 | 2025年神农镇益门堡村三四组产业灌溉渠修复项目 | 建设内容：修建油性混凝土灌溉渠350m，管沟的开挖回填及混凝土浇灌。 | 2025年7—12月 | 资产权属：益门堡村村集体 管护责任单位：益门堡村村委会 绩效目标：项目建成后，可解决村民产业灌溉问题，同时解决166户583人（其中脱贫户17户55人）生产生活及经济收入困难，巩固提升脱贫成效。 | 神农镇 | 益门堡村 | 否 | 否 | 否 | 17 | 55 | 166 | 583 | 26 | 26 | 26 |  |  |  |  | 神农镇人民政府 | 区农业农村局 | 项目建设、材料采购、工费支出
4 | 2025044 | 产业发展类 | 2025年马营镇燃灯寺村食用油生产线改造提升项目 | 经营方式：集体经营 建设内容：购置灌装封口设备1套，过滤设备1台，炒锅2台，传送带1套，3吨油罐4个，粮食烘干机1台，配套工业监控设备；改造北库房，搭建框架铺设墙板、防腐处理125㎡，配套灯具等电力设施；建设油罐库，处理地面130㎡，铺设墙板350㎡，吊顶130㎡，配套灯具等电力设施。 | 2025年7—12月 | 资产权属：燃灯寺村股份经济合作社 管护责任单位：燃灯寺村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、产业带动 绩效目标：日处理油菜籽能力达到15吨，年产值增至800万元，净利润达到80万元。 | 马营镇 | 燃灯寺村 | 否 | 否 | 否 | 33 | 104 | 458 | 1925 | 102 | 80 |  | 80 |  |  | 22 | 马营镇人民政府 | 区农业农村局 | 项目建设、材料采购、工费支出
5 | 2025045 | 产业发展类 | 2025年马营镇黄家山村云岭柿业种植园配套项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：园内生产道路硬化①生产主道路：长490m×宽4.5m、长1045m×宽3m，对原路基夯实加固，增设砂石层（厚度180mm）；②生产副道路：长200m，宽度分别为1.5m、2.5m，根据路况现状，对原路基夯实加固，铺设原级配砂夹石（厚度200mm）。 | 2025年7—12月 | 资产权属：黄家山村村集体 管护责任单位：黄家山村村委会 联农带农机制：就业务工，产业带动 绩效目标：项目建成后可吸纳附近剩余劳动力10人左右。 | 马营镇 | 黄家山村 | 否 | 否 | 否 | 40 | 124 | 392 | 1761 | 64 | 54 |  | 54 |  |  | 10 | 马营镇人民政府 | 区农业农村局 | 项目建设、材料采购、工费支出
6 | 2025046 | 产业发展类 | 2025年马营镇下沟村紫苏种植项目 | 经营方式：自主经营 建设内容：建设70亩紫苏种植基地，配备1.5kW、4.5kW、5kW水泵各1个，配套微喷带、阀门、主管、卡子、接头，电盘2个，喷枪、架子、接头、管箍、三芯电缆500m等，修建拦水坝2处。 | 2025年7—12月 | 资产归属：下沟村村集体 管护责任单位：下沟村村委会 联农带农机制：就业务工、产业带动 绩效目标：项目建成后可吸纳约20名剩余劳动力实现就业，年收入预计26万余元。 | 马营镇 | 下沟村 | 否 | 否 | 否 | 456 | 1941 | 456 | 1941 | 6.68 | 6.68 |  |  | 6.68 |  |  | 马营镇人民政府 | 区农业农村局 | 项目建设、材料采购、工费支出
7 | 2025047 | 产业发展类 | 2025年马营镇朴南村农贸市场（三期）项目 | 经营方式：集体经营 建设内容：扩建钢结构市场（面积约2100㎡），硬化道路及停车场（挖土方2911m³），C25混凝土道路（厚200mm），3200㎡（C25混凝土）停车场（厚150mm）。同时，完善其他配套设施。 | 2025年7—12月 | 资产权属：朴南村村集体 管护责任单位：朴南村村委会 联农带农机制：就业务工，产业带动 绩效目标：项目建成后可吸纳附近剩余劳动力20人左右。 | 马营镇 | 朴南衬 | 否 | 否 | 否 | 22 | 84 | 362 | 1600 | 164.95 | 125 | 125 |  |  |  | 39.95 | 马营镇人民政府 | 区农业农村局 | 项目建设、材料采购
8 | 2025048 | 产业发展类 | 2025年八鱼镇八鱼村樱桃市场交易棚项目 | 经营方式：自主经营 建设内容：八鱼村上甘沟樱桃市场周边沿道路建设樱桃交易棚（长500m×宽2m），甘凤路渠道加盖（长350m×宽2.2m），产业园围挡（长600m×高1.8m）。 | 2025年7—12月 | 资产权属：八鱼村村集体 管护责任单位：八鱼村村委会 联农带农机制：就业务工、产业带动 绩效目标：1.拓宽农产品销售渠道，增加群众产业收入；2.助力美丽南山休闲带建设，进一步提升产业保障能力和保障水平，提高脱贫人口（51户172人）生产销售条件，受益群众850户3452人。 | 八鱼镇 | 八鱼村 | 否 | 否 | 否 | 51 | 172 | 850 | 3452 | 65 | 65 | 65 |  |  |  |  | 八鱼镇人民政府 | 区农业农村局 | 材料采购、项目建设等支出
9 | 2025049 | 产业发展类 | 2025年八鱼镇樱桃产业园道路配套建设项目 | 建设内容：聂家湾村：拓宽生产主干路（长630m×宽2m） ，现状破损路面罩面18cm厚混凝土； 新建浆砌片石挡土墙86m； 硬化生产支路（长520m×宽4.5m）；硬化生产支路（长 500m×宽3.5m）；新建产业园双边丝护栏网1260m。鱼池村－高崖村：拓宽生产主干路（长550m×宽1m）。鱼池村七组：硬化生产支路（长 385m×宽3.5m）。 | 2025年7—12月 | 资产权属：聂家湾村、鱼池村村集体 管护责任单位：聂家湾村、鱼池村村委会 绩效目标：1.提升乡村振兴人居环境整治水平；2.助力南山观光休闲带建设，进一步调整调优产业结构，促进产业转型升级。3.方便群众生产生活，提升脱贫户、监测户82户275人生产生活条件；4.群众满意度达到95%以上。 | 八鱼镇 | 聂家湾村 鱼池村 | 否 | 否 | 否 | 82 | 275 | 434 | 2175 | 180 | 180 | 180 |  |  |  |  | 八鱼镇人民政府 | 区农业农村局 | 项目建设、材料采购、工费支出
10 | 2025050 | 乡村建设类 | 2025年高家镇水泉路村有机猕猴桃示范园产业园路项目 | 建设内容：修建水泥硬化路面（长2600m×宽3m×厚0.18m）、浅蝶式排水渠（长2600m×宽0.3m），过路管网36m。 | 2025年7—12月 | 资产权属：水泉路村村集体 管护责任单位：水泉路村村民委员会 绩效目标：改善基础设施条件，方便群众生产生活，提高生产效率，确保安全生产。项目受益农户42户。为五、六组600亩农田带来交通设施便利。 | 高家镇 | 水泉路村 | 否 | 否 | 否 | 9 | 40 | 21 | 95 | 154 | 154 | 154 |  |  |  |  | 高家镇人民政府 | 区农业农村局 | 项目建设、材料采购、工费支出
11 | 2025051 | 乡村建设类 | 2025年高家镇太寅村重建猕猴桃产业桥修复项目 | 建设内容：修建长18m×宽5m产业桥（含栏宽）1座，混凝土结构。 | 2025年7—12月 | 资产权属：太寅村村集体 管护责任单位：太寅村村委会 绩效目标：改善基础设施条件，提高生产效率，确保安全生产。项目受益农户499户。 | 高家镇 | 太寅村 | 否 | 否 | 否 | 71 | 199 | 499 | 1836 | 78 | 78 | 78 |  |  |  |  | 高家镇人民政府 | 区交通局 | 项目建设、材料采购、工费支出
12 | 2025052 | 乡村建设类 | 2025年高家镇上川村康兴桥修建项目 | 建设内容：修建长30m×宽6m混凝土康兴桥1座（含栏宽），通桥路长180m，修建展示厅路口道路长30m。 | 2025年7—12月 | 资产权属：上川村村集体 管护责任单位：上川村村委会 绩效目标：改善基础设施，预计受益农户420户。 | 高家镇 | 上川村 | 否 | 否 | 否 | 179 | 536 | 420 | 1414 | 167 | 167 |  |  | 167 |  |  | 高家镇人民政府 | 区交通局 | 项目建设、材料采购、工费支出
13 | 2025053 | 乡村建设类 | 2025年高家镇李家塄村水毁路治理项目 | 建设内容：1.维修二组村委会西门口塌方道路、浆砌片石挡土墙及急流槽；现状道路拓宽（长95m×宽1.5m×厚0.18m），急流槽1座（长11m），扶壁式钢筋混凝土挡土墙（长19m）。2.修复二组损坏混凝土道路109㎡。3.新建九组国坪路集水井1座；4.九组国坪路（温东虎门口）河道清淤195m³、d2000过路涵管16m、混凝土破除修复78㎡。 | 2025年7—12月 | 资产权属：李家塄村村集体 管护责任单位：李家塄村村委会 绩效目标：提升基础设施建设，解决村民安全出行项目受益农户479户。 | 高家镇 | 李家塄村 | 是 | 否 | 否 | 189 | 668 | 479 | 1654 | 65 | 65 | 65 |  |  |  |  | 高家镇人民政府 | 区农业农村局 | 项目建设、材料采购、工费支出
14 | 2025054 | 乡村建设类 | 2025年高家镇上川村食用菌菌种培育基地配套项目 | 建设内容：购置400kVA变压器。 | 2025年7—12月 | 资产权属：上川村村集体 管护责任单位：上川村村委会 绩效目标：改善生产设施条件，提高生产效率。项目预计带动受益农户414户。受益人口1422人，其中脱贫户182户543人。 | 高家镇 | 上川村 | 是 | 否 | 否 | 182 | 543 | 414 | 1422 | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  | 高家镇人民政府 | 区农业农村局 | 项目建设、材料采购、工费支出
15 | 2025055 | 乡村建设类 | 2025年高家镇厥湾村人居环境整治提升项目 | 建设内容：安装60wLED太阳能路灯95盏（杆高6.5m）。 | 2025年7—12月 | 资产权属：厥湾村村集体 管护责任单位：厥湾村村委会 绩效目标：改善农村基础设施条件，提升农村人居环境。受益农户305户。 | 高家镇 | 厥湾村 | 否 | 否 | 否 | 65 | 227 | 305 | 1140 | 38 | 38 |  | 38 |  |  |  | 高家镇人民政府 | 区农业农村局 | 项目建设、材料采购、工费支出
16 | 2025056 | 乡村建设类 | 2025年高家镇苟家岭村人居环境提升项目 | 建设内容：填埋整治高家镇苟家岭等村废弃垃圾坑85处， | 2025年7—12月 | 资产权属：苟家岭村村集体 管护责任单位：苟家岭村村委会 绩效目标：项目预计带动就业16人，提升村庄环境质量，消除安全隐患，提高群众生活质量。 | 高家镇 | 苟家岭村 | 否 | 否 | 否 | 20 | 80 | 240 | 1200 | 150 | 150 |  |  |  | 150 |  | 高家镇人民政府 | 区农业农村局 | 项目建设、材料采购、工费支出
17 | 2025057 | 乡村建设类 | 2025年高家镇高家村排污管道铺设工程项目 | 建设内容：开挖、铺设30水泥管网1121m，恢复地面，建57座雨水井。 | 2025年7—12月 | 资产权属：高家村村集体 管护责任单位：高家村村委会 绩效目标：改善基础设施条件，提升农村人居环境。项目受益农户598户。 | 高家镇 | 高家村 | 否 | 否 | 否 | 20 | 61 | 598 | 2336 | 48.8 | 48.8 | 11.5 | 37.3 |  |  |  | 高家镇人民政府 | 生态环境分局 | 项目建设、材料采购、工费支出
18 | 2025058 | 乡村建设类 | 2025年高家镇枣园村集中搬迁点生活污水治理项目 | 建设内容：埋设φ30水泥管主管网1030m、φ30波纹管支管网300m；新建检查井20座（直径1m）；破除路面及恢复700㎡（长700m×宽1m） | 2025年7—12月 | 资产权属：枣园村村集体 管护责任单位：枣园村村委会 绩效目标：实现农村污水有序排放，改善农村人居生态环境。项目受益农户82户。 | 高家镇 | 枣园村 | 是 | 否 | 否 | 24 | 57 | 82 | 304 | 140 | 140 | 39 | 101 |  |  |  | 高家镇人民政府 | 生态环境分局 | 项目建设、材料采购、工费支出
19 | 2025059 | 乡村建设类 | 2025年高家镇孔家庄村安全饮水备用水源建设项目 | 建设内容：启用原深度150m自备井。1.井下更换扬水管150m、更换电缆300m、更换深井泵1台；2.井房墙面粉刷、地面硬化、屋面防水、线路改造、安装变频柜以及次氯酸钠发生器1台，安装电子在线计量，配备手提式水质检测仪1台；3.埋设160PE管网600m，破除长度600m混凝土路面，恢复600m混凝土路面。 | 2025年7—12月 | 资产权属：孔家庄村村集体 管护责任单位：孔家庄村村委会 绩效目标：改善基础设施条件，保障饮水安全。项目受益农户260户。 | 高家镇 | 孔家庄村 | 否 | 是 | 否 | 2 | 3 | 260 | 1158 | 39 | 39 |  |  |  | 39 |  | 高家镇人民政府 | 区水利局 | 项目建设、材料采购、工费支出
20 | 2025060 | 乡村建设类 | 2025年高家镇晁峪村二组人饮工程提升改造项目 | 建设内容：新建20m³蓄水池1座，配套潜水泵1套，埋设供水管网2553m，配套阀井3座。 | 2025年7—12月 | 资产权属：晁峪村村集体 管护责任单位：晁峪村村委会 绩效目标：改善基础设施条件，方便群众生产生活。项目受益农户60户。 | 高家镇 | 晁峪村 | 否 | 否 | 否 | 13 | 45 | 60 | 235 | 42 | 42 |  |  |  | 42 |  | 高家镇人民政府 | 区水利局 | 项目建设、材料采购、工费支出
21 | 2025061 | 乡村建设类 | 2025年神农镇太平庄村供水抗旱应急水源项目 | 建设内容：新建调蓄池1座、蓄水池2座，新建管理房（1.5m×1.2m）1座，增设200QJ10-217/14型潜水泵1套及其配套设施，150QJ5-150/21型潜水泵1套及其配套设施，埋设供水管网 3928m，配套闸阀井、泄水井、闸阀、排气合用井共8座。 | 2025年7—12月 | 资产权属：太平庄村村集体 管护责任单位：太平庄村村委会 绩效目标：解决207户810人生活用水问题，提高群众饮水质量。 | 神农镇 | 太平庄村 | 是 | 否 | 否 | 37 | 123 | 207 | 810 | 90 | 90 |  | 90 |  |  |  | 神农镇人民政府 | 区水利局 | 项目建设、材料采购、工费支出
22 | 2025062 | 乡村建设类 | 2025年神农镇大湾铺村人居环境修复项目 | 建设内容：修复硬化水毁场地2300㎡，硬化修复路面600㎡。 | 2025年7—12月 | 资产权属：大湾铺村村集体 管护责任单位：大湾铺村村委会 绩效目标：项目预计带动就业3人，修复水毁场地，加强农村基础设施建设，提升村庄环境质量，提高群众生活质量。 | 神农镇 | 大湾铺村 | 否 | 否 | 否 | 45 | 142 | 206 | 666 | 95 | 60 |  | 60 |  |  | 35 | 神农镇人民政府 | 区农业农村局 | 项目建设、材料采购、工费支出
23 | 2025063 | 乡村建设类 | 2025年神农镇夏砑壑村污水管网修复项目 | 建设内容：夏砑壑村四组至茹家庄村：管网修复1.75km，DN300等HDPE双壁波纹管及配套1000圆形混凝土污水检查井等设施，连通茹家庄村五、六组污水管网。 | 2025年7—12月 | 资产权属：夏砑壑村村集体 管护责任单位：夏砑壑村村委会 绩效目标：项目预计带动就业3人，修复水毁管网，改善排污设施，提升人居环境，促进乡村建设。项目建成后，可解决700人（其中脱贫户25户83人）排污问题，巩固提升脱贫成效。 | 神农镇 | 夏砑壑村 | 否 | 否 | 否 | 25 | 83 | 200 | 700 | 95 | 75 |  | 75 |  |  | 20 | 神农镇人民政府 | 生态环境分局 | 项目建设、材料采购、工费支出
24 | 2025064 | 乡村建设类 | 2025年石鼓镇龙凤山村人饮水源提升项目 | 建设内容：新建100m³蓄水池1座、9㎡水泵房1间、改造大口井1眼（配套扬程140m水泵1台）、安装配电柜、抽水感应系统1套、缓释消毒器1台、埋设电缆线800m；埋设DN63PE抽水管800m、DN50钢管50m、新建阀门井8座。 | 2025年7—12月 | 资产权属：龙凤山村村集体 管护责任单位：龙凤山村村委会 绩效目标：提升人饮设施条件，提高群众饮水安全。带动就业4人。 | 石鼓镇 | 龙凤山村 | 否 | 否 | 否 | 97 | 362 | 485 | 1851 | 36 | 36 |  |  | 14.04 | 21.96 |  | 石鼓镇人民政府 | 区水利局 | 项目建设、材料采购、工费支出
25 | 2025065 | 乡村建设类 | 2025年石鼓油柘沟村油菜花海园区改善提升项目 | 建设内容：新建生态停车场1340㎡、园区绿化200㎡、护坡砌石（长17m×高2.2m）、新建排水渠17m等。 | 2025年7—12月 | 资产权属：柘沟村村集体 管护责任单位：柘沟村村委会 绩效目标：改善基础设施条件，提升村级村容村貌，项目预计带动6人实现就业。 | 石鼓镇 | 柘沟村 | 否 | 否 | 否 | 27 | 81 | 282 | 1250 | 126 | 126 |  |  |  | 126 |  | 石鼓镇人民政府 | 区农业农村局 | 项目建设、材料采购、工费支出
26 | 2025066 | 乡村建设类 | 2025年石鼓镇龙凤山村葡萄产业园提升项目 | 建设内容：新建果蔬交易市场1座（面积350㎡）、水渠加盖板200m、铺设碎石路面100㎡、护坡绿化50㎡等。 | 2025年7—12月 | 资产权属：龙凤山村村集体 管护责任单位：龙凤山村村委会 联农带农机制：就业务工、农产品销售，增加收入 绩效目标：改善农业设施条件，壮大村集体经济，带动群众增收。项目预计带动4人实现就业。 | 石鼓镇 | 龙凤山村 | 否 | 否 | 否 | 91 | 362 | 361 | 1528 | 65 | 65 |  |  |  | 65 |  | 石鼓镇人民政府 | 区农业农村局 | 项目建设、材料采购、工费支出
27 | 2025067 | 乡村建设类 | 2025年石鼓镇李家槽村秦岭玫瑰现代农业园改善提升项目 | 建设内容：新建玫瑰园生态停车场2000㎡、提升园区产业路2700m（碎石、卯石等）、新建道路护栏198m等。 | 2025年7—12月 | 资产权属：李家槽村村集体 管护责任单位：李家槽村村委会 绩效目标：改善基础设施条件，提升村级村容村貌，项目预计带动5人实现就业。 | 石鼓镇 | 李家槽村 | 否 | 否 | 否 | 27 | 81 | 282 | 1250 | 109 | 109 |  |  |  | 109 |  | 石鼓镇人民政府 | 区农业农村局 | 项目建设、材料采购、工费支出
28 | 2025068 | 乡村建设类 | 2025年石鼓镇李家槽村基础设施提升改造项目 | 建设内容：1.铺设混凝土路面240㎡、铺设水泥路面1520㎡；2.铺设聚乙烯（PE）双壁波纹管1120m、砖砌排水井56座、修建混凝土排水渠60m；3.修建混凝土道沿120m；4.砌石挡土墙150m³、砖砌挡土墙122m。 | 2025年7—12月 | 资产权属：李家槽村村集体 管护责任单位：李家槽村村委会 绩效目标：改善基础设施条件，提升村级村容村貌，项目预计带动9人实现就业。 | 石鼓镇 | 李家槽村 | 否 | 否 | 否 | 49 | 170 | 387 | 1627 | 162 | 134 |  |  |  | 134 | 28 | 石鼓镇人民政府 | 区农业农村局 | 项目建设、材料采购、工费支出
29 | 2025069 | 乡村建设类 | 2025年石鼓镇中岩山村滑坡治理项目 | 建设内容：中岩山村内滑坡路段砌石治理长315m、高3.2m。 | 2025年7—12月 | 资产权属：中岩山村村集体 管护责任单位：中岩山村村委会 绩效目标：提升村级基础设施，方便群众出行。带动就业6人。 | 石鼓镇 | 中岩山村 | 否 | 否 | 否 | 91 | 362 | 361 | 1528 | 65 | 65 |  |  |  | 65 |  | 石鼓镇人民政府 | 区农业农村局 | 项目建设、材料采购、工费支出
30 | 2025070 | 乡村建设类 | 2025年石鼓镇柘沟村修建排水渠项目 | 建设内容：1.二组修建排水渠长800m、宽0.3m、高0.3m、壁厚0.1m。2.四组至六组修建排水渠长1000m、宽0.3m、高0.3m、壁厚0.1m。 3.六组修建排水渠长900m、宽1m、高0.8m、壁厚0.1m。 | 2025年7—12月 | 资产权属：柘沟村村集体 管护责任单位：柘沟村村委会 绩效目标：提升村级基础设施条件，方便群众出行，带动就业6人。 | 石鼓镇 | 柘沟村 | 否 | 否 | 否 | 27 | 81 | 282 | 1250 | 91 | 91 |  |  | 81.46 | 9.54 |  | 石鼓镇人民政府 | 区农业农村局 | 项目建设、材料采购、工费支出
31 | 2025071 | 乡村建设类 | 2025年石鼓镇中岩山村路灯照明项目 | 建设内容：通组路安装电路灯45盏，灯杆高6.5m，每35-40m1个，基础标准0.6×0.6m，路灯基础C20混凝土浇筑，∮16钢筋地笼安装，控制电缆（4㎡铜芯护套线）架空、25钢绞线法兰拉直、电缆捆绑、电缆头制作、安装，控制箱（含控制器等）、绝缘瓷瓶打孔安装、亮度100wLED光源电路。 | 2025年7—12月 | 资产权属：中岩山村村集体 管护责任单位：中岩山村村委会 绩效目标：提升村级基础设施，方便群众出行。带动就业4人。 | 石鼓镇 | 中岩山村 | 否 | 否 | 否 | 91 | 362 | 361 | 1528 | 18 | 18 |  |  |  | 18 |  | 石鼓镇人民政府 | 区农业农村局 | 项目建设、材料采购、工费支出
32 | 2025072 | 乡村建设类 | 2025年石鼓镇李家槽村电力设施增容项目 | 建设内容：在李家槽村增设60kVA变压器1台，用以解决农户生产生活设施电力保障缺口。 | 2025年7—12月 | 资产权属：李家槽村村集体 管护责任单位：李家槽村村委会 绩效目标：解决周边农户（105户368人）生产生活设施电力保障缺口。 | 石鼓镇 | 李家槽村 | 否 | 否 | 否 | 27 | 81 | 282 | 1250 | 60 | 60 |  |  |  | 60 |  | 石鼓镇人民政府 | 区农业农村局 | 项目建设、材料采购、工费支出
33 | 2025073 | 乡村建设类 | 2025年八鱼镇苇子沟村葡萄产业园环境整治项目（二期） | 建设内容：新建排水渠547m，拓宽路面132㎡（宽1.0m×厚0.18m），绿化主干道200㎡，修建产业园围栏2700m，植草砖停车场300㎡。 | 2025年7—12月 | 资产权属：苇子沟村村集体 管护责任单位：苇子沟村村委会 绩效目标：1.方便苇子沟村620户2465人葡萄生产；2.提升脱贫户、监测户等（96户298人）生产生活条件。 | 八鱼镇 | 苇子沟村 | 否 | 否 | 否 | 96 | 298 | 620 | 2465 | 82.46 | 82.46 | 1.02 |  |  | 81.44 |  | 八鱼镇人民政府 | 区农业农村局 | 项目建设、材料采购、工费支出
34 | 2025074 | 乡村建设类 | 2025年八鱼镇清庵堡村人居环境整治提升项目 | 建设内容：改造提升村庄环境，拓宽硬化场地2600㎡（长1000m×宽2.6m×厚度0.18m），完善基础绿化600㎡。 | 2025年7—12月 | 资产权属：清庵堡村村集体 管护责任单位：清庵堡村村委会 绩效目标：1.方便清庵堡村（450户1856人）群众生活；2.提升脱贫户、监测户等（52户158人）生产生活条件。 | 八鱼镇 | 清庵堡村 | 否 | 否 | 否 | 52 | 158 | 450 | 1856 | 50 | 50 |  |  |  | 50 |  | 八鱼镇人民政府 | 区农业农村局 | 项目建设、材料采购、工费支出
35 | 2025075 | 乡村建设类 | 2025年八鱼镇苇子沟村杨家庄新建公共厕所项目 | 建设内容：在杨家庄活动广场新建标准化公共厕所1座（8个蹲位、建筑面积40㎡），完善相关附属设施。 | 2025年7—12月 | 资产权属：苇子沟村村集体 管护责任单位：苇子沟村村委会 绩效目标：1.提升苇子沟村基础设施建设水平及人居环境；2.提升苇子沟村杨家庄180户786人（含脱贫户、监测户21户68人）生产生活条件；3.群众满意度达到95%以上。 | 八鱼镇 | 苇子沟村 | 否 | 否 | 否 | 21 | 68 | 180 | 786 | 25 | 25 |  |  | 25 |  |  | 八鱼镇人民政府 | 区农业农村局 | 项目建设、材料采购、工费支出
36 | 2025076 | 乡村建设类 | 2025年马营镇燃灯寺村生活污水治理项目 | 建设内容：开挖埋设高密度聚氯乙烯双壁波纹管（HDPE） DN200共16m、DN315共833m；修建排水渠（长18m×宽0.4m×高0.45m）、（φ700）污水检查井33座；修建10㎡设备用房1座，购置生活污水处理设备1套。 | 2025年7—12月 | 资产权属：燃灯寺村股份经济合作社 管护责任单位：燃灯寺村股份经济合作社 绩效目标：提升乡村建设水平，解决农户生活污水处理问题。 | 马营镇 | 燃灯寺村 | 否 | 否 | 否 | 33 | 104 | 458 | 1925 | 99 | 99 | 6.68 |  | 92.32 |  |  | 马营镇人民政府 | 区农业农村局 | 项目建设、材料采购、工费支出
37 | 2025077 | 乡村建设类 | 2025年马营镇下沟村“千万工程”示范创建项目 | 建设内容：栽植（月季、紫薇花、鸡爪槭等）绿植1000m，各种植333株；路边栽植四季常绿（麦冬）（长600m×宽1m），提升沿线40余户农户门前整体环境等。 | 2025年7—12月 | 资产权属：下沟村村集体 管护责任单位：下沟村村委会 绩效目标：显著改善村庄环境，助力美丽南山休闲带建设，受益群众450户2013人。 | 马营镇 | 下沟村 | 否 | 否 | 否 | 16 | 67 | 450 | 2013 | 80 | 80 |  |  |  | 80 |  | 马营镇人民政府 | 区农业农村局 | 材料采购、项目建设等支出
38 | 2025078 | 其他类 | 2025年农村公益性基础设施管护项目 | 做好全区农村公益性基础设施（农村公厕、村级水利、污水处理、生活垃圾等）日常运营维护及管护人员补助发放（其中：区农业农村局19.5万元、区水利局19.2万元、生态环境分局33万元、区城管执法局22万元）。 | 2025年7—12月 | 绩效目标：按照农村基础设施管护有关标准和要求，实施分类管护，确保农村公厕、水利设施、污水处理设施、生活垃圾处理管护运维正常，保障饮水安全、提高污水处理能力和垃圾治理能力。 | 八鱼镇 马营镇 石鼓镇 神农镇 高家镇 | 65个村 | [7 empty] | 93.7 | 93.7 |  | 93.7 |  |  |  | 区农业农村局、区水利局、生态环境分局、区城管执法局 | 区农业农村局、区水利局、生态环境分局、区城管执法局 | 补贴资金
39 | 2025079 | 其他类 | 2025年脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助 | 按照每人每年只享受1次，跨省外出务工一次性交通补助每人每次最高不超过500元，为350名脱贫劳动力发放2025年跨省务工一次性交通补贴。 | 2025年7—12月 | 为脱贫劳动力发放外出务工交通补贴，不断扩大脱贫群众受益面，有效增加脱贫户收入。 | 八鱼镇 马营镇 石鼓镇 神农镇 高家镇 | 65个村 | [6 empty] | 350 | 17.5 | 17.5 |  |  | 17.5 |  |  | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 补贴资金
40 | 2025080 | 其他类 | 2025年脱贫劳动力跨区外务工一次性交通补助 | 按照每人每年只享受1次，市外省内务工一次性交通补助每人每次最高不超过400元，区外市内务工一次性交通补助每人每次最高不超过300元标准，为590名脱贫劳动力发放2025年省内区外务工一次性交通补贴。 | 2025年7—12月 | 为脱贫劳动力发放外出务工交通补贴，不断扩大脱贫群众受益面，有效增加脱贫户收入。 | 八鱼镇 马营镇 石鼓镇 神农镇 高家镇 | 65个村 | [6 empty] | 590 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 补贴资金
41 | 2025040 | 其他类 | 2025年“雨露计划”职业教育资助 | 按照每生每学期1500元补助标准，为299户308名脱贫户、监测户家庭在中高职、技工院校就读学生发放2024年秋季学期至2025春季学期职业教育补助85.65万元。其中向43户45人发放一学期1500元补助，共计6.75万元，向256户263人发放两学期补助78.9万元。 | 2025年7—12月 | 对脱贫户、监测户家庭在中高职、技工院校就读学生实施教育资助，保障学生顺利完成学业。 | 八鱼镇 马营镇 石鼓镇 神农镇 高家镇 | 56个村 |  |  |  | 299 | 308 | 299 | 308 | 2.65 | 2.65 |  |  |  | 2.65 |  | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 补贴资金
合计 |  |  |  | 41 | [11 empty] | 3165.54 | 3010.59 | 874 | 629 | 424 | 1083.59 | 154.95